## Sheet1
|  |  | September |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April
|  | Duration(week) | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27
Proposal | Research Proposal | 3 | 2019-12-30: Exams
| Read Previous FYP | 1 | bar: 2019-09-23
| Write Proposal | 3 | bar: 2019-09-23 to 2019-10-07
Interim | Research Technologies | 5 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-11
| Choose Technologies | 2 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-18
| Build Prototype | 1 | bar: 2019-11-18
| design simple code for prototype | 2 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-25
| Create test plan | 2 | bar: 2019-11-25 to 2019-12-02
| Write interim report | 5 | bar: 2019-11-11 to 2019-12-09
| Interim Presentation | 1 | bar: 2019-12-16
Dissertation | Developing System | 10 | bar: 2020-01-20 to 2020-03-23
| Read Literature | 21 | bar: 2019-10-14 to 2019-12-23; 2020-01-20 to 2020-03-23
| Test System | 16 | bar: 2019-11-18 to 2019-12-23; 2020-01-20 to 2020-03-23
| Documentation | 22 | bar: 2019-10-14 to 2019-12-23; 2020-01-20 to 2020-03-30
| Write Dissertation | 14 | bar: 2020-01-20 to 2020-04-20
| Dissertation Presentation | 1 | bar: 2020-04-27